Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Образовательный центр «АНТАРЕС»

Партизанского городского округа

**ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| №99/1-а | 31.08.2023 |

**О подготовке к проведению ГИА-2024**

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов в 2024 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план работы МБОУ ОЦ АНТАРЕС ПГО по подготовке к ГИА-2024 (прилагается).

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования Новую Ольгу Игоревну, заместителя директора по УВР;

3. Назначить ответственным за ведение базы данных выпускников 9 и 11 классов Садыкову Светлану Игоревну, учителя информатики;

4. Назначить техническими специалистами на период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации Садыкову Светлану Игоревну и Мысину Алину Романовну, учителей информатики;

5. Назначить консультантами по предметам для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ учителей-предметников;

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ОЦ АНТАРЕС ПГО Н.В.Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МБОУ ОЦ АНТАРЕС ПГО

№99/1-а от 31.08.2023

**План работы**

**МБОУ ОЦ АНТАРЕС ПГО**

**по подготовке к ГИА - 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Мероприятия** | **Результаты** |
| Август | Проведение Педагогического совета* анализ результатов ГИА – 2024
 | Протокол Педагогического совета |
| Утверждение плана работы по подготовке к ГИА | Приказ по ОУ |
| Сентябрь | Формирование рабочей группы по подготовке учащихся к ГИА | Приказ о назначении ответственных по школе:* за подготовку и проведение ГИА;
* за ведение базы данных;
* консультантов по предметам для подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ;
* технического специалиста.
 |
| Сбор копий документов, удостоверяющих личность выпускников | База данных документов |
| Заседания методических объединений «Организация методической работы по подготовке к ГИА» | План работы МО |
| Октябрь | Информирование выпускников по вопросам ГИА:* цели, содержание и особенности подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ

Оформление стенда ГИА | Стенд ГИА |
| Формирование базы данных выпускников ОУ, аудиторного фонда | База данных выпускников ОУ |
| Ноябрь | 1. Подготовка и обновление справочных, информационных материалов по ГИА – 2024:
* Нормативные документы по ГИА – 2024;
* Графики консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ;
* Телефоны и адреса для получения информации по ГИА («горячая линия», ресурсные и методические центры, опорные школы, сайты) и т.д.
1. Обеспечение доступа выпускников к информационным ресурсам по ГИА– 2024.
 | Размещение информации на официальном сайте школы, обновление информации на стенде ГИА |
| Проведение родительского собрания выпускников 11 классов:* информирование о результатах проведения ГИА – 2023;
* о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов;
* об итоговом сочинении как о допуске к ГИА.
 | Протокол родительскогособрания |
| Проведение родительского собрания выпускников 9 классов* информирование о результатах проведения ГИА – 2023
* о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
* об итоговом собеседовании как о допуске к ГИА
 | Протокол родительскогособрания |
| Декабрь | Формирование базы данных организаторов для проведения ОГЭ, ЕГЭ | База данных организаторов |
| Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ:* работа с контрольно-измеритель-ными материалами;
* обучение заполнению бланков ответов
 | Планирование и анализ подготовки учащихся к ЕГЭ |
| Организация проведения итогового сочинения (изложения) | Приказ по ОУ |
| Январь | Проведение Методического совета ОУ:* о мероприятиях по информированию выпускников и их родителей, формировании базы данных выпускников;
* о работе классных руководителей с выпускниками и их родителями;
* о работе руководителей МО по подготовке к итоговой аттестации
 | Протокол Методического совета |
| Собеседование с выпускниками 11 классов: уточнение состава участников в ГИА – 2024 и выбора предметов | Уточненная база данных состава участников и набора предметов |
| Корректировка базы данных по выбору сдаваемых предметов согласно заявлениям учащихся 11 классов | База данных |
| Февраль | Корректировка списков учителей – организаторов ППЭ | Списки учителей – организаторов ППЭ |
| Обновление информации на стендах учителей-предметников по ОГЭ, ЕГЭ. | Обновленные стенды |
| Собеседование с выпускниками 9 классов: уточнение состава участников в ГИА – 2023 и выбора предметов | Уточненная база данных состава участников и набора предметов |
| Корректировка базы данных по выбору сдаваемых предметов согласно заявлениям учащихся 9 классов | База данных |
| Организация проведения итогового собеседования | Приказ по ОУ |
| Март | Подготовка и проведение в школе репетиционных экзаменов по выбранным предметам | Аналитическая справка по результатам экзамена |
| Проведение собраний выпускников и их родителей:* о результатах репетиционных экзаменов;
* об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2024 году;
* о порядке окончания учебного года
 | Протокол собрания |
| Май | Проведение Педагогического совета ОУ по допуску выпускников к итоговой аттестации | Протокол Педагогического совета |
| Май –июнь | Организация проведения ОГЭ, ЕГЭ | Приказ по ОУ |
| Получение протоколов результатов ОГЭ, ЕГЭ, ознакомление с протоколами выпускников (в течение 1-2 дней после получения результатов экзамена). | Протоколы экзаменов |
| Доведение до учащихся и их родителей информации о сроках и месте подачи апелляций.Выдача бланков заявлений выпускникам. | Бланки заявлений об апелляции |
| Август | Проведение Педагогического совета* анализ результатов ГИА – 2024
 | Протокол Педагогического совета |
| В течение года | Курсовая переподготовка и повышение квалификации учителей-предметников | Списки учителей, направленных на переподготовку |
| Проведение мониторинга знаний учащихся (9, 11 классы) по КИМам ОГЭ, ЕГЭ | Аналитические справки по итогам проведения мониторинга |
| Организация дополнительных занятий, консультаций для учащихся по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | Расписание ОУ |
| Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ | Анализ по итогам контроля |